Yannick Spangel

IHK-Projektdokumentation

Entwicklung eines Antrags- und Genehmigungsprogramms

Ausbildungsbetrieb

MIBS AG

Wasserstraße 3-7

45468 Mülheim an der Ruhr

www.mibs-ag.de

Prüfungsteilnehmer

Yannick Spangel

Frintroper Str. 70

45359 Essen

Identnummer

xxxxxxxxxx-92

Ausbildungsberuf

Fachinformatiker Anwendungsentwicklung

Abschlussprüfung Sommer 2026

Inhaltsverzeichnis

1.	Einleitung	4

2.	Projekteinführung	4

2.1	Ist-Zustand	4

2.2	Soll-Zustand	4

2.3	Projektumfeld	4

2.4	Projektabgrenzung	5

3.	Projektvorgehen	5

3.1	Vorgehensweise	5

3.2	Ressourcenplanung	6

3.2.1	Personelle Ressourcen	6

3.2.2	Non-Personelle Ressourcen	6

3.3	Zeitplanung	7

3.4	Wirtschaftlichkeitsanalyse	8

3.4.1     „Make-or-buy“ Entscheidung	8

3.4.2    Projektkosten	8

3.4.3    Armortisationsrechnung	8

3.4.4    Nicht monetäre Vorteile	8

4.	Projektablauf	4

4.1	Projekt Kick-off-Meeting / Aufgabenübergabe	4

4.2	Pflichtenheft	4

4.3	Konzept	4

4.3.1	Technisches Konzept	4

4.3.2	Testkonzept	5

4.4	Umsetzung	5

4.5	Abschluss	5

4.5.1	Test	5

4.5.2	Dokumentation	5

4.5.3	Übergabe	5

4.5.4	Gegenüberstellung SOLL-/IST-Zeit	5

4.5.5	Fazit und Ausblick	5

5.	Quellen	5

6.	Abbildungsverzeichnis	6

7.	Anlagenverzeichnis	6

# Einleitung

In dieser Projektdokumentation wird die Planung, Durchführung und Umsetzung des IHK-Abschlussprojektes beschrieben, das im Rahmen der Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung realisiert wurde.

Der Ausbildungsbetrieb ist die MIBS-AG.

# Projekteinführung

## Ist-Zustand

Der MIBS-Virtualdesk ist ein von der MIBS entwickeltes HCM-Tool und stellt Mitarbeitern, dem Backoffice und dem Vorstand verschiedene Anwendungen zur Verfügung, um interne Prozesse digital abzuwickeln. Dazu gehören u. a. die Beantragung von Urlaub, die Verwaltung von Krankmeldungen, Projektanalysen, die interne Teamverwaltung sowie ein Eventplaner.

Anträge für u.a. neue Hardware, Lizenzen, Dienstreisen oder Fortbildungen werden derzeit per E-Mail, über Microsoft Teams oder mündlich gestellt. Diese dezentralen Kommunikationswege führen zu intransparenten Genehmigungsprozessen, langen Bearbeitungszeiten sowie einer fehlenden Nachvollziehbarkeit aufgrund mangelnder Dokumentation. Darüber hinaus entsteht ein erheblicher Verwaltungsaufwand und eine hohe Fehleranfälligkeit.

## Soll-Zustand

Ziel des Projektes ist die Entwicklung einer webbasierten Anwendung, die als neue App in den bestehenden MIBS-Virtualdesk integriert wird. Diese App soll Mitarbeitern ermöglichen, Anträge für u.a. Hardware, Lizenzen, Dienstreisen und Fortbildungen vollständig digital zu stellen.

Dem Management wird eine strukturierte Übersichtsseite bereitgestellt, über die eingereichte Anträge eingesehen, genehmigt oder abgelehnt werden können. Durch die zentrale Verwaltung aller Anträge innerhalb des Virtualdesks sollen Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Effizienz im internen Genehmigungsprozess deutlich verbessert werden.

Die entwickelte Anwendung wird als neue App in den MIBS-Virtualdesk integriert und über eine Schnittstelle an das bestehende SAP-System der MIBS AG angebunden.

Die Anwendung wird mit dem SAP RESTful Application Programming Models (RAP) entwickelt, mit CDS-View Entitäten als Basis. Als Frontend-Technologie kommen SAP Fiori Elements in Kombination mit SAPUI5 zum Einsatz, wodurch eine nahtlose Integration in die bestehende SAP-Systemlandschaft sowie eine konsistente Benutzeroberfläche gewährleistet werden.

Die genauen Anforderungen an die Strukturierte Ansicht sind im Lastenheft zusammengefasst.

## Projektumfeld

Die MIBS AG ist ein mittelständisches Familienunternehmen mit Sitz in Mülheim an der Ruhr, das im Bereich der SAP-Beratung tätig ist. Das Leistungsportfolio umfasst Projektmanagement, Entwicklung, Migration und Transformation von SAP-Systemen. Die Umsetzung des Projektes findet am Hauptsitz des Unternehmens in Mülheim an der Ruhr statt.

Als interner Ansprechpartner stehen mir Rafael Kopytto und Nadine Wirth zur Verfügung. Externe Ansprechpartner sind für dieses Projekt nicht vorgesehen, da es sich um eine rein interne Anwendung handelt.

Die Entwicklung erfolgt innerhalb eines unternehmenseigenen SAP-Entwicklungssystems. Für die Versionsverwaltung kommt Git/GitHub zum Einsatz. Die Projektorganisation und Kommunikation erfolgt über Microsoft Teams.

Nach erfolgreichem Abschluss der Entwicklung und internen Tests wird die Anwendung über einen Transportauftrag in das Produktivsystem überführt.

## Projektabgrenzung

Im Rahmen dieses Projektes wird ausschließlich die Antragsmanagement App für den MIBS-Virtualdesk entwickelt. Für die Authentifizierung und Benutzerverwaltung wird auf die bestehende Virtualdesk Benutzerverwaltung zurückgegriffen, sodass kein eigenständiges Login-System entwickelt wird. Für die Bereitstellung der Mitarbeiterdaten wurde auf eine bereits im System vorhandene CDS View Entität zurückgegriffen, die entsprechend in das Datenmodell eingebunden wurde. Das Datenmodell für das Antragsmanagement selbst wurde vollständig neu entwickelt.

Ein Benachrichtigungssystem, das Mitarbeiter oder das Management bei Statusänderungen eines Antrages automatisch informiert, ist nicht Gegenstand dieses Projektes. Statistische Auswertungen oder Reportings über eingereichte Anträge sind ebenfalls nicht Teil des Projektumfangs und bleiben zukünftigen Erweiterungen vorbehalten.

# Projektvorgehen

## Vorgehensweise

Für die Umsetzung des Projektes wurde das erweiterte Wasserfallmodell als Vorgehensmodell gewählt. Da die Anforderungen an die Anwendung zu Projektbeginn vollständig bekannt und klar definiert waren, eignet sich dieses Modell besonders gut, da die einzelnen Phasen sequenziell aufeinander aufbauen und eine strukturierte Planung ermöglichen.

In der Projektvorbereitung wurden die Anforderungen analysiert und dokumentiert. Der Ist-Zustand des bestehenden Prozesses wurde aufgenommen und Schwachstellen identifiziert. Auf Basis dieser Analyse wurde eine Nutzwertanalyse erstellt, um die Umsetzung des Projektes zu rechtfertigen. Abschließend wurde aus den gesammelten Anforderungen das Pflichtenheft abgeleitet, welches als verbindliche Grundlage für die weitere Entwicklung dient. Die Projektvorbereitung ist mit der Fertigstellung des Pflichtenheftes abgeschlossen.

In der Konzeptionsphase wurde auf Basis des Pflichtenheftes zunächst ein Use-Case-Diagramm erstellt, um die funktionalen Anforderungen aus Anwendersicht zu visualisieren. Anschließend wurde das Entity-Relationship-Modell entworfen, das die Datenstruktur des Antragsmanagements abbildet. Darüber hinaus wurden Mockups der Benutzeroberfläche erstellt, die als Grundlage für die spätere Implementierung eines UI5 Wizards dienen. Abschließend wurde die Ablauflogik der Anwendung definiert sowie ein Testkonzept erarbeitet, das die zu prüfenden Funktionen und Testfälle beschreibt. Die Konzeptionsphase ist mit der Fertigstellung des Testkonzeptes abgeschlossen.

Die Entwicklungsphase umfasst die Implementierung des Datenmodells sowie die Entwicklung der Nutzeroberfläche und ist mit dem erfolgreichen Transport in das Produktivsystem abgeschlossen.

Die Abschlussphase umfasst die Durchführung der Unittests, die Erstellung der Anwenderdokumentation, der Projektdokumentation sowie die finale Abgabe und ist mit der Abgabe der Projektdokumentation abgeschlossen.

## Ressourcenplanung

### Personelle Ressourcen

─── TODO: Stundensätze erfragen und mit wieviel Stunden gerechnet werden soll für Nadines und Rafaels Aufwand ───

Wer wirkt mit wie vielen Stunden zu welchem Stundensatz an eurem Projekt mit?

### Non-Personelle Ressourcen

Hardware:

- Arbeitsplatz in den Räumlichkeiten der MIBS AG

- Laptop

- SAP-Server

Software:

- Windows 11 Home – Betriebssystem

- Visual Studio Code – Entwicklungsumgebung für XML, JavaScript und JSON

- Eclipse IDE – Entwicklungsumgebung für CDS und ABAP

- Draw.io – Designtool zu erstellen von Grafiken und Diagrammen

- GitHub - Versionsverwaltung

- Microsoft Teams – Kommunikationsanwendung

- Microsoft Word – Textbearbeitungstool

## Zeitplanung

| Phase | Schritt | Dauer |
| --- | --- | --- |
| Projektvorbereitung |  |  |
|  | Analyse der Anforderungen | 2h |
|  | Nutzwertanalyse | 1h |
|  | Wirtschaftlichkeitsbetrachtung | 2h |
|  | Erstellung des Pflichtenhefts | 3h |
|  | Erstellung von Unittests (oder vielleicht Black-/ und White-Box Tests ?) ich hatte in dem Antrag Unittests stehen. Soll ich dabei dann bleiben oder kann ich Argumentieren, dass Unittests sich als nicht sinnvoll dargestellt haben und ich dann mit den Black-/ Whitebox Tests gearbeitet habe ? | 4h |
|  |  | 8h (12h) |
| Konzeption |  |  |
|  | Use-Case-Diagramm | 1h |
|  | Entity-Relationship Modell | 9h |
|  | Nutzeroberfläche | 12h |
|  | Ablauflogik | 5h |
|  | Testplanung & Testkonzept | 4h |
|  |  | 31h |
| Entwicklung |  |  |
|  | Anlegen der Business Configuration Maintenance Objects | 3h |
|  | Implementation der Table Entities & CDS-Views | 6h |
|  | Erstellen von Behavior-Definitions | 3h |
|  | Entwicklung des Wizards | 12h |
|  |  | 24h |
| Abschluss |  |  |
|  | Durchführen von Unittests (Black-/ Whiteboxtests) | 2h |
|  | Anwenderdokumentation | 2h |
|  | Projektdokumentation | 8h |
|  | Übergabe und Inbetriebnahme | 1h |
|  |  | 13h |
| Gesamt |  | 80h |

## Wirtschaftlichkeitsanalyse

### „Make-or-Buy“ Entscheidung

Bei der im Betrieb verwendeten Software, dem MIBS-Virtualdesk, handelt es sich um eine eigens entwickelte Individualsoftware. Da die neue App nahtlos in diese bestehende Plattform integriert werden muss, die alle Anforderungen erfüllen soll, wurde das Projekt als interne Entwicklung realisiert.

### Projektkosten

─── TODO: Stundensätzen erfragen ───

### Amortisationsrechnung

─── TODO: Häufigkeit der Anträge + Durchschnittliche Bearbeitungsdauer  ───

### Nicht monetäre Vorteile

Neben den wirtschaftlichen Einsparungen bietet die Einführung des Antragsmanagement-Moduls weitere Vorteile, die sich nicht direkt in monetären Werten ausdrücken lassen.

Die in Kapitel 2.1 erläuterten Schwachstellen, wie intransparente Genehmigungsprozesse, fehlende Dokumentation und dezentrale Kommunikationswege, werden durch die zentrale Verwaltung aller Anträge im MIBS-Virtualdesk vollständig adressiert. Mitarbeiter können den Status ihrer Anträge jederzeit einsehen, während das Management eine vollständige Übersicht erhält. Die parallele Nutzung von E-Mail, Microsoft Teams und mündlichen Anfragen wird auf einen einheitlichen Kommunikationsweg konsolidiert, wodurch Informationsverluste, Verwaltungsaufwand und Fehleranfälligkeit deutlich reduziert werden.

# Projektablauf

In diesem Kapitel den Ablauf beschreiben und jeweils auf die angehängten Dokumente verweisen.

## Projekt Kick-off-Meeting / Aufgabenübergabe

Das Projekt begann mit einem Kick-off-Meeting mit dem Fachbereich, in dem die Aufgabenstellung und die Zielsetzung des Projektes besprochen wurden. Im Rahmen dieses Meetings wurde eine detaillierte Anforderungsliste übergeben, die der Fachbereich im Vorfeld erarbeitet hatte, die als verbindliche Grundlage für die Entwicklung diente. Auf Basis dieser Anforderungsliste wurde anschließend das Pflichtenheft abgeleitet, welches die funktionalen und technischen Anforderungen an die Anwendung definiert.

Während der Projektlaufzeit fanden regelmäßige Abstimmungsgespräche mit dem Auftraggeber statt, in denen der Projektfortschritt besprochen und Rückfragen geklärt wurden. Im Verlauf dieser Gespräche kristallisierten sich vereinzelte Unstimmigkeiten zwischen den ursprünglichen Anforderungen und der praktischen Umsetzung heraus, die gemeinsam mit dem Auftraggeber besprochen und bereinigt wurden. Dies stellte sicher, dass die finale Anwendung den tatsächlichen Anforderungen des Fachbereichs entspricht.

Die vollständige Anforderungsliste ist dem Anhang beigefügt.

### Analyse SOLL

Für die Analyse des Soll-Zustands wurden die übergebenen Anforderungen hinsichtlich ihrer technischen Umsetzbarkeit analysiert. Da die definierten Anforderungen nicht mit bestehenden Anwendungen des MIBS-Virtualdesks abgedeckt werden konnten, wurde in Abstimmung mit dem Projektbetreuer und dem Fachbereich entschieden, eine neue App zu entwickeln. Dabei wurde festgelegt, dass sich die neue Anwendung im Aufbau und in der Bedienung an den bestehenden Anwendungen des Virtualdesks orientiert, um eine geringe Einarbeitungszeit und ein einheitliches Benutzererlebnis sicherzustellen.

### Analyse Datenbasis

Um das Datenmodell konzipieren zu können, wurde zunächst die bestehende Datenbasis analysiert, um zu ermitteln, welche benötigten Entitäten bereits vorhanden sind und wiederverwendet werden können. Dabei wurde die Mitarbeiter-Entität (Employee) identifiziert, die bereits im System existiert. Diese Entität wird benötigt, um Informationen des antragstellenden Benutzers sowie der zuständigen Genehmiger abzurufen und mit den übrigen Entitäten zu verknüpfen. Alle weiteren Entitäten mussten neu konzipiert werden, da diese anwendungsspezifische Informationen persistieren, die bisher nicht im System vorhanden waren.

Da kein bestehendes Berechtigungskonzept die Anforderungen abdecken konnte, wurde ein eigenes zweistufiges Berechtigungskonzept entwickelt.

Die erste Ebene regelt die Beantragungsberechtigung. Mitarbeiter werden hierfür sogenannten Beantragungsteams zugewiesen, die festlegen, welche Antragskategorien ein Mitarbeiter stellen darf. So wird beispielsweise sichergestellt, dass Auszubildende ausschließlich Kategorien beantragen können, für die sie berechtigt sind. Ein Mitarbeiter kann dabei mehreren Beantragungsteams zugeordnet sein.

Die zweite Ebene regelt die Genehmigungsberechtigung. Analog dazu werden Mitarbeiter sogenannten Genehmigungsteams zugewiesen, die an bestimmte Antragskategorien gekoppelt sind. Dies stellt sicher, dass bei der Erstellung eines Antrags nur Personen als Genehmiger zur Auswahl stehen, die für die jeweilige Kategorie berechtigt sind. Auch hier kann ein Mitarbeiter mehreren Genehmigungsteams angehören.

Durch diese Trennung der Berechtigungsebenen wird sowohl die Antragsstellung als auch der Genehmigungsprozess klar strukturiert und auf die jeweiligen Zuständigkeiten der Mitarbeiter eingeschränkt.

### Planung

Nach der Projektvorbereitung wurden die nächsten Schritte innerhalb des gesetzten Zeitrahmen und unter Berücksichtigung des gewählten Vorgehensmodell und der Ressourcenplanung aus Kapitel 3 in eine konkretere Tag-genaue Planung umgesetzt, um so den Fortschritt besser überwachen zu können.

## Konzeption

Für die Erstellung des technischen Konzepts wurde auf das Anforderungsdokument und das Pflichtenheft Bezug genommen. Für die Erstellung des technischen Konzepts lag aus bereits vergangenen Projekten ein gut strukturiertes Vorlagenkonzept vor. Ziel des technischen Konzeptes ist es, einen gut strukturierten Leitfaden für die Entwicklung zu erstellen. Nach Erstellung dieses Dokumentes wurde dieses als Grundlage zur Entwicklung benutzt.

### Konzeption des Datenmodells

Das Datenmodell bildet den zentralen Bestandteil der Anwendung und wurde auf Basis des SAP RAP Frameworks entwickelt. Für die Datenhaltung wurde bewusst auf sogenannte Table Entities gesetzt, die mithilfe von CDS (Core Data Services) definiert werden und auf der SAP HANA Datenbanktechnologie basieren.

Die Alternative wäre der klassische Ansatz gewesen, DDIC-Tabellen anzulegen und darauf aufbauend separate CDS Views zu definieren. Durch die Verwendung von Table Entities konnte diese zusätzliche Abstraktionsebene eingespart werden, da Datenbankdefinition und CDS-Annotationen direkt auf derselben Ebene zusammengeführt werden. Dies ermöglicht es, Beziehungen zwischen den Entitäten bereits auf der untersten Ebene des Datenmodells zu beschreiben, ohne zusätzliche View-Schichten pflegen zu müssen. Um das Verhalten des Business Objektes zu beschreiben, wird auf Basis der Table Entities eine Behavior Definition angelegt. Diese wird im folgenden Kapitel zur Konzeption der Programmlogik detailliert beschrieben. Durch dieses Verfahren wird der Entwicklungsaufwand deutlich reduziert, da mehrere CDS View-Ebenen, die im klassischen RAP Ansatz notwendig wären, vollständig entfallen.

Die Entscheidung für Table Entities begründet sich durch folgende Vorteile gegenüber dem klassischen Ansatz:

Erstens bieten Table Entities eine höhere Abstraktionsebene, da Datenbankstruktur und CDS-Annotationen in einer einzigen Definition zusammengefasst werden. Zweitens können Beziehungen zwischen Entitäten direkt in der Datenbankdefinition beschrieben werden, was die Übersichtlichkeit und Wartbarkeit des Datenmodells deutlich verbessert. Drittens entsprechen Table Entities dem modernen SAP-Entwicklungsstandard und sind nativ in das RAP Framework integriert, wodurch eine zukunftssichere und konsistente Entwicklung gewährleistet wird.

### Konzeption des Berechtigungskonzepts

Das in Kapitel 4.1.2 beschriebene zweistufige Berechtigungskonzept wird über dedizierte Entitäten im Datenmodell abgebildet. Um die Verwaltung dieser Entitäten zu ermöglichen, werden sowohl die Beantragungsteams als auch die Genehmigungsteams als sogenannte Business Configuration Maintenance Objekte bereitgestellt.

Business Configuration Maintenance Objekte sind ein SAP-Standard, der es ermöglicht, Konfigurationsdaten über eine standardisierte Fiori-Oberfläche zu pflegen, ohne dass hierfür eine separate Anwendung entwickelt werden muss. Über diese Oberfläche können die zuständigen Administratoren die Teams verwalten, Mitarbeiter den jeweiligen Beantragungsteams und Genehmigungsteams zuordnen sowie die Verknüpfung zwischen Teams und Antragskategorien pflegen.

Durch diesen Ansatz wird die Verwaltung des Berechtigungskonzepts vollständig vom Entwicklungsprozess entkoppelt und kann eigenständig durch den Fachbereich gepflegt werden, ohne dass Anpassungen am Quellcode erforderlich sind.

### Konzeption der Programmlogik

Die Programmlogik der Anwendung wird im SAP RAP Framework über sogenannte Behavior Definitions beschrieben. Eine Behavior Definition legt fest, welche Operationen auf einem Business Objekt erlaubt sind und wie sich dieses Objekt bei bestimmten Aktionen verhält.

Für die Implementierung wurde der Managed Ansatz des RAP Frameworks gewählt. Bei diesem Ansatz übernimmt das Framework automatisch die Standardimplementierung der definierten Operationen, sodass grundlegende Datenbankoperationen nicht manuell implementiert werden müssen. Dies reduziert den Entwicklungsaufwand erheblich und ermöglicht es, sich auf die anwendungsspezifische Logik zu konzentrieren.

In den Behavior Definitions wurden die Operationen Create, Update und Delete für die jeweiligen Business Objekte definiert. Dadurch können Mitarbeiter neue Anträge erstellen, bestehende Anträge bearbeiten und Anträge löschen.

Darüber hinaus wurden eigene Validierungen und Actions implementiert, die über den Standard des Managed Frameworks hinausgehen. Die Validierungen stellen sicher, dass Eingaben der Benutzer serverseitig geprüft werden, bevor sie in der Datenbank persistiert werden. Fehlerhafte Eingaben werden dabei direkt über den OData-Service an die Benutzeroberfläche zurückgegeben, wodurch eine konsistente und zentral verwaltete Validierungslogik gewährleistet wird. Für den Genehmigungsprozess wurden zudem eigene Actions definiert, über die das Management eingereichte Anträge genehmigen oder ablehnen kann. Diese Actions aktualisieren den Status des jeweiligen Antrages entsprechend und sind ausschließlich für Benutzer mit Genehmigungsberechtigung ausführbar.

### Konzeption des Frontends

Als Grundlage für die Benutzeroberfläche wurde das SAP Fiori Design Framework gewählt, da es den aktuellen SAP-Designstandard darstellt und eine konsistente Benutzeroberfläche gewährleistet, die sich nahtlos in den bestehenden MIBS-Virtualdesk einfügt. Die Oberfläche wurde für zwei Benutzerrollen konzipiert: Mitarbeiter, die Anträge stellen, und das Management, das Anträge einsehen, genehmigen oder ablehnen kann. Für beide Ansichten wurden im Vorfeld Mockups erstellt, die als Grundlage für die spätere Implementierung dienen und dem Auftraggeber zur Abstimmung vorgelegt wurden.

Die Listenansicht der Anträge wird über eine SAP Fiori Elements List Extension realisiert, die auf der vom RAP Framework bereitgestellten Standardtabelle basiert. Um den Mitarbeitern einen geführten Prozess für die Antragsstellung bereitzustellen, wird der standardmäßige „Anlegen"-Button der Tabelle über einen Extension Point überschrieben und auf einen eigens entwickelten UI5 Wizard weitergeleitet.

Der Wizard führt den Mitarbeiter schrittweise durch den Antragsprozess und passt sich dynamisch an die gewählte Antragskategorie an. Bei kostenrelevanten Kategorien wird ein zusätzlicher Schritt eingeblendet, in dem die voraussichtlichen Kosten erfasst werden. Für die direkte Kommunikation zwischen dem Wizard und dem RAP Backend ist der Einsatz von SAP Fiori Elements Macros vorgesehen, wodurch Datensätze direkt über den OData-Service angelegt werden und die im Backend definierten Validierungen und Berechtigungen greifen. Die detaillierte technische Umsetzung dieser Komponenten wird im Kapitel zur Implementierung beschrieben.

### Erstellung einer Testmatrix

(╥﹏╥)

Das Pflichtenheft bewegt sich auf einer Ebene, die der Auftraggeber versteht. Zusätzlich sollte es sinnvolle ER-Diagramme, Klassendiagramme, Sequenz- oder Aktivitätsdiagramme für die konkrete Konzeption im technischen Konzept im Anhang geben.

Hier den Verlauf der Erstellung des technischen Konzeptes dokumentieren.

Entscheidungen dokumentieren!!! Interface vs. Vererbung, FPM vs. RAP vs. SAP Gui, SAP Standard vs. Eigenentwicklung vs. SAP Standard Erwseiterung. Customizbar oder fest im Coding?

### Testkonzept

(╥﹏╥)

Wie wurden die verschiedenen Testverfahren ausgewählt und wie wurden die Tests geplant?

Warum hast du dich für diese Tests entschieden?

- Unit-Tests (gab es eine Zielabdeckung? Mocking von Daten?)

- White Box Test mit Testmatrix (Woher kommen die Testfälle? Abgeleitet aus Anforderung, Vorgegeben? Sind ausreichend Testdaten vorhanden?)

- Code Review / Entwicklungsrichtlinien / Clean Code / Code Inspector

(Nach welchen Standards soll vorgegangen werden, welche Prüfungen werden automatisch durchgeführt? Wird es Wartezeiten geben, damit das Code Review durchgeführt werden kann? Von wem?)

- Abnahmetest (Wer nimmt wann die Umsetzung ab?)

## Entwicklung

Die Implementierung erfolgte in drei aufeinanderfolgenden Phasen, entsprechend der im Konzept definierten Abhängigkeiten zwischen Backend, Konfiguration und Frontend.

Zu Beginn wurde das gesamte RAP-Backend implementiert. Zunächst wurden die Table Entities sowie die darauf aufbauenden CDS Views angelegt, die die Datenstruktur des Antragsmanagements abbilden. Anschließend wurden die Behavior Definitions erstellt, welche die erlaubten Operationen sowie die anwendungsspezifische Validierungs- und Aktionslogik definieren. Mit dem abgeschlossenen Backend stand ein vollständig funktionsfähiger OData-Service zur Verfügung, der als Grundlage für alle weite1ren Entwicklungsschritte diente.

Im zweiten Schritt wurden die Business Configuration Maintenance Objekte für die Verwaltung der Beantragungsteams und Genehmigungsteams angelegt. Diese ermöglichen es dem Fachbereich, das Berechtigungskonzept eigenständig über eine standardisierte Fiori-Oberfläche zu pflegen.

Den größten Entwicklungsaufwand stellte die Implementierung des Frontends dar. Die Hauptherausforderung lag in der Integration von SAP Fiori Elements Macros innerhalb eines UI5 Wizards. Die Macros wurden eingesetzt, um Datensätze direkt über einen Fiori Elements Building Block anlegen, bearbeiten und löschen zu können, ohne die im Backend definierten Validierungen zu umgehen.

Die technische Schwierigkeit bestand darin, dass die Fiori Elements Komponenten innerhalb des Wizards einen spezifischen Controller sowie die zugehörige ExtensionAPI voraussetzen, um korrekt initialisiert werden zu können. Darüber hinaus mussten alle relevanten Kontexte und Datensätze bereits vor dem Aufruf des Wizards existieren, da diese vom Preprocessor benötigt werden, um die Inhalte der jeweiligen Wizard-Schritte korrekt darzustellen. Die Lösung bestand darin, die erforderlichen Datensätze bereits vor dem Routing auf den Wizard anzulegen und den Schlüssel der Root-Entität als Parameter an den Wizard zu übergeben. Dadurch stehen dem Preprocessor beim Initialisieren der Wizard-Schritte alle notwendigen Kontexte zur Verfügung.

─── TODO: Quellcode-Beispiele ───

## Abschluss

### Test

Wie ist der Test verlaufen? Wurden Fehler gefunden? Wie wurden diese bewertet und behoben?

### Dokumentation

Neben der IHK Dokumentation weitere Dokumente? Anwenderdokumentation, technische Dokumentation? Testdokumentation?

### Übergabe

Wie wurde das Projekt zum Abschluss gebracht? Transport in Testumgebung, Transport in Produktivumgebung (GoLive) nach Test durch Kunden? Gibt es ein Abnahmeprotokoll? Oder einen anderen Beleg über den erfolgreichen Abschluss? Diesen in den Anhang und verlinken.

### Gegenüberstellung SOLL-/IST-Zeit

Tabellarische Gegenüberstellung der Planzeiten mit den Ist-Zeiten. Gab es Abweichungen? Wenn ja, erläutern

### Fazit und Ausblick

Gibt es besondere Learnings bereits Erweiterungswünsche weitere Kundenaufgaben.

# Quellen

- https://www.mibs-ag.de/

# Abbildungsverzeichnis

# Anlagenverzeichnis

Bei allen Anlagen auf Wiederholungen verzichten! Niemand möchte 3 mal den Ist-Zustand lesen. Im Fließtext der Dokumentation auf Anlagen verlinken und das Word Dokument als PDF/XPS exportieren und in den Optionen „Textmarken erstellen mithilfe von…“ aktivieren (so sind die Kapitel als Lesezeichen verfügbar)

- Zeitplanung

- Lastenheft*

- Auszüge Pflichtenheft

- Auszüge Technisches Detailkonzept

- Testkonzept inkl.Testmatrix

- Quellcodeauszüge
 (bitte mit „Moderation“  Kurze Erläuterung für eine Methode oder einen Abschnitt, warum hast du diesen Codingauszug für die Doku gewählt und welche Rolle spielt er in deiner Gesamtarchitektur.

So viel Coding dokumentieren, um plausibel darzustellen, dass du die Anwendung umgesetzt hast.

- Auszüge Anwenderdokumentation

- Testprotokoll*

- Abnahmeprotokoll*

*Artefakte, die nicht von dem Auszubildenden erstellt wurden

Ab hier die Anlagen, damit im Dokument direkt verlinkt werden kann!